## 工作内容
模块 | 功能点 | 人数
网站 | 首页 | 1人
公司简介
新闻中心
产品介绍
通知公告
留言板
登录
注册
帮助
网站后端管理平台 | 用户管理 | 2人
机构管理
角色管理
菜单管理
操作日志
智能油桶更新日志
非智能油桶更新日志
考勤日志
走访记录
数据字典管理
区域维护
CMS管理
企业管理
企业维护
油桶管理
实时监控
任务调度
油桶型号维护
车辆采集数据查询
中转站数据查询
采集车辆管理
车辆编号管理
车辆编号历史记录管理
报表统计查询
手机端API接口
网站API接口
数据库设计
支付服务 | 支付服务API接口 | 1人
业务功能设计
数据库设计
消息推送服务 | 消息推送服务API接口 | 1人
业务功能设计
数据库设计
手机端 | Android手机端主框架设计 | 1人
ios手机端主框架设计
报表统计
企业登记
企业维护
走访登记
考勤
中转站
采集查询

## 20170410
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | 版本控制服务器的搭建 | 2017-04-11 | 2017-04-11
2 | 网站后端数据库的设计 | 2017-04-12 | 2017-04-14
3 | 网站后端基础框架的搭建 | 2017-04-17 | 2017-04-25
4 | 用户管理 | 2017-04-26 | 2017-04-28
5 | 机构管理 | 2017-05-02 | 2017-05-04
6 | 角色管理 | 2017-05-05 | 2017-05-09
7 | 菜单管理 | 2017-05-10 | 2017-05-12
8 | 权限管理 | 2017-05-15 | 2017-05-19
9 | 日志管理 | 2017-05-22 | 2017-05-24
10 | 数据字典 | 2017-05-25 | 2017-05-27
11 | 区域维护 | 2017-05-31 | 2017-06-02
12 | 企业管理 | 2017-06-05 | 2017-06-07
13 | 企业审核 | 2017-06-08 | 2017-06-12
14 | 采集车辆管理 | 2017-06-13 | 2017-06-15
15 | 车辆编号管理 | 2017-06-16 | 2017-06-20
16 | 车辆编号历史记录管理 | 2017-06-21 | 2017-06-23
17 | 报表统计查询 | 2017-06-26 | 2017-06-30
18 | 手机端API接口(后端) | 2017-06-26 | 2017-06-30
19 | 网站API接口
20 | 支付服务API接口(支付服务) | 2017-07-18 | 2017-07-20
21 | 支付服务业务功能 | 2017-07-06 | 2017-07-12
22 | 支付服务数据库设计 | 2017-07-03 | 2017-07-05
23 | 消息推送服务API接口(消息推送服务) | 2017-07-18 | 2017-07-20
24 | 消息推送服务业务功能 | 2017-07-13 | 2017-07-17
25 | 消息推送服务数据库设计 | 2017-07-03 | 2017-07-05
26 | Android手机端主框架设计 | 2017-07-18 | 2017-07-20
27 | ios手机端主框架设计 | 2017-07-18 | 2017-07-20
28 | 报表统计(手机端) | 2017-08-09 | 2017-08-11
29 | 企业登记(手机端) | 2017-07-21 | 2017-07-25
30 | 企业维护(手机端) | 2017-07-25 | 2017-07-27
31 | 走访登记(手机端) | 2017-07-27 | 2017-07-31
32 | 考勤(手机端) | 2017-07-31 | 2017-08-02
33 | 中转站(手机端) | 2017-08-02 | 2017-08-04
34 | 采集查询(手机端) | 2017-08-07 | 2017-08-09
35 | 手机端与手机端API接口(后端)的对接 | 2017-08-14 | 2017-08-18
36 | 后端与支付服务API接口(支付)的对接 | 2017-08-21 | 2017-08-25
37 | 后端与消息推送服务API接口(消息推送)的对接 | 2017-08-28 | 2017-09-01