## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | 版本控制服务器的搭建 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 付益 | 完成
2 | 网站后端数据库的初步设计 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 付益 | 完成
3 | 网站后端基础框架的搭建 | 2017-04-17 | 2017-04-25 |  | 付益 | 已完成10%