## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | 支付功能的数据库初步设计 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 付益 | 完成
2 | 系统参数配置功能的业务功能的开发 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 付益 | 完成
3 | 后台基础框架的日志组件无法生成日志文件的BUG的修改 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 付益 | 完成
4 | mybatis框架的缓存配置的启用 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 付益 | 完成
5 | ehcache框架的搭建并测试通过 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 付益 | 完成