## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | redis分布式集群缓存的搭建并测试通过 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 付益 | 完成
2 | 用户管理的业务逻辑功能的开发 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |  | 付益 | 已完成50%
3 | 账户管理的业务逻辑功能的开发 | 2017-05-09 | 2017-05-12 |  | 付益 | 已完成30%
4 | 角色管理的业务逻辑功能开发 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |  | 付益 | 已完成50%
5 | Tomcat网站服务器的集群架构的搭建 | 2017-05-12 | 2017-05-19 |  | 付益 | 已完成10%