## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | 用户管理的业务逻辑功能的开发 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |  | 付益 | 已完成70%
2 | 账户管理的业务逻辑功能的开发 | 2017-05-09 | 2017-05-12 |  | 付益 | 已完成50%
3 | 角色管理的业务逻辑功能开发 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |  | 付益 | 已完成60%
4 | Tomcat网站服务器的集群架构的搭建 | 2017-05-12 | 2017-05-19 |  | 付益 | 已完成20%
5 | 系统配置表的UI界面设计 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 付益 | 完成
6 | 系统配置功能的UI界面与后端WebServices的交互 | 2017-05-18 | 2017-05-24 |  | 付益 | 已完成20%