## Sheet1
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 状态
1 | Web接口的安全性设计 | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 付益 | 完成
2 | 后端数据库的二次调整 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 付益 | 完成
3 | 底层业务功能模块架构的开发和调试 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 付益 | 完成
4 | Web服务接口架构的开发和调试 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 付益 | 完成
5 | WEB服务接口与底层业务的对接 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 付益 | 完成
6 | 系统参数配置功能的业务功能的开发 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 付益 | 已完成80%